嘉義縣毒品危害防制中心

103年度「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」

才藝競賽活動計畫書

嘉義縣毒品危害防制中心

一、活動名稱：

嘉義縣毒品危害防制中心103年度「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」才藝競賽活動

二、計畫緣由：

嘉義縣毒品危害防制中心為加強校園青少年學子對毒品認知及反毒行動的支持，自100年於嘉義縣立體育館，舉辦盛大的『反毒防愛滋宣導』舞會，匯集嘉義縣各大專院校、高中職學生來參加反毒宣導舞會，現場年輕學子盡情聆聽音樂、搖擺身軀、享受健康的舞會氛圍，青年學子回響熱烈；101年11月於本縣吳鳳科技大學舉辦「耀舞不要毒．愛滋不蔓延」反毒防愛滋熱舞社團友誼賽；102年結合法務部、衛生福利部及教育部等合作辦理嘉義縣毒品危害防制中心反毒教育博覽會人才培訓暨「敢看敢秀、向毒Say No」反毒動靜態表演活動，邀集嘉義縣國中、高中職、大專院校師生及社區民眾共同參與，讓青年學子多元才藝能有發揮的舞台，不管是動態的表演或是靜態觀摩都是用行動支持「反毒」活動的最佳表現，讓嘉義縣校園學子能了解遠離毒品、拒絕毒害，享受健康新生活，建立無毒校園、健康城市是我們共同的目標。

然台灣吸毒問題年齡層逐年下降，且毒品濫用情形仍日益嚴重，本縣毒品危害防制中心希望藉由持續辦理有意義的反毒宣導活動，不斷將反毒認知深植全縣校園學子心中，因此，本(103)年將延續辦理，以「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」才藝競賽活動，來號召全嘉義縣高中、職及國中、小學生來參與創意才藝競賽活動，讓青年學子在參加競賽之際，也能用行動支持「反毒」，遠離毒品、拒絕毒害，享受健康新生活，讓反毒觀念向下紮根，深入每一個人的心中，共同打造無「毒」校園。

三、辦理日期：103年11月4日(星期二)上午9時

四、辦理單位：

(一)指導單位：法務部、衛生福利部

(二)主辦單位：嘉義縣政府

(三)承辦單位：嘉義縣毒品危害防制中心、嘉義縣學生校外生活輔導會

(四)協辦單位：嘉義縣政府教育處、臺灣嘉義地方法院檢察署、吳鳳科技大學、財團法人九華山地藏庵、財團法人更生保護會嘉義分會、嘉義市青少年發展協會、國立中正大學防制藥物濫用教育中心、嘉義縣社會局、嘉義縣警察局、嘉義縣環境保護局、嘉義縣政府新聞行銷處、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院、衛生福利部朴子醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、臺中榮民總醫院灣橋分院、嘉義縣私立協志高級工商職業學校、嘉義縣民雄鄉衛生所、嘉義縣大林鎮衛生所、嘉義縣溪口鄉衛生所、嘉義縣新港鄉衛生所

五、計畫目的：

(一)近年來毒品濫用的年齡層下降，突顯校園青少年對毒品的認知不足而涉毒，為增進青年學子對毒品危害的認知，透過反毒宣導活動讓學子正視毒品的危害，讓學生徹底遠離毒品侵害，拒絕毒品，向毒品說「不」。

(二)以熱舞、歌唱、樂器演奏、短劇等各種形式的演出，藉由創作過程及競賽活動來深化青年學子反毒知能，讓『拒絕毒害，有我無毒，關懷健康』的觀念能深根學子心中。

六、活動內容：

(一)活動時間：103年11月4日(星期二)上午9時

(二)活動地點：吳鳳科技大學旭光中心

(三)參加對象：嘉義縣轄區大專院校、各高中、職及國中、小學生、社區青少年

(四)預計參加人數：約1,100人

(五)活動內容：採才藝競賽方式實施

1、與本府教育處及本縣學生校外生活輔導會合作辦理，邀請各級學校推薦經主辦單位審核之隊伍前來表演，提供學生表演舞台，滿足學生愛秀、愛現的慾望，秀出學生的創意，同時增強參與表演學生的榮譽感及培養團結精神。

2、邀請衛生福利部朴子醫院、中正大學及校外會蒞臨表演，以青春、活力、飛揚的新時代雜技藝術表現，展現年輕人反毒的決心，作為本次活動的最高潮！

(六)籌備協調會議：

籌備小組會議日期及地點：9月18日於本縣衛生局1樓圖書室召開

第一次協調會日期及地點：預訂10月8日(三)於本府402會議室召開

第二次協調會日期及地點：預訂10月22日(三)假吳鳳科技大學會議室召開

(七)辦理方式：

1、會場佈置-「反毒星光大道」戰毒我最美：

設計反毒星光大道，由協志工商旗隊引領本次活動參賽隊伍、縣長、長官及反毒大使進場，同時接受後援隊的加油打氣。

2、活動禮-「反毒大牛角」：

活動當天到場的前500名學生皆可獲得「活動禮-反毒大牛角」，為自己喜歡的隊油加油打氣！

3、開場-「熱血活力 齊反毒」：

由中正大學競技啦啦隊開場表演，律動的美感炒熱現場氣氛，也象徵著青年學子熱情活力的展現，舞出健康快樂，一起為反毒加油！

4、焦點儀式-「扭轉乾坤、反轉毒害」：

邀請長官來賓擔任反毒大使，先帶領參與活動者大聲宣讀『反毒誓言』，象徵扭轉乾坤、反轉毒害的新希望

5、「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」才藝競賽：

邀請本縣大專院校、高中、職及國中、小學推薦，經主辦單位審核後前來表演，預計邀請10支隊伍，提供學生表演舞台以滿足學生愛秀、愛現的慾望，秀出學生的創意，同時增強參與表演學生的榮譽感及培養團結精神。

6、「撼動青春 反毒加分」：

邀請衛生福利部朴子醫院及校外會「嘉舞心踢踏舞團」表演蒞臨表演，以青春、活力、飛揚的青春表演，展現年輕人反毒的決心，作為本次活動的最高潮，讓現場氣氛最後引爆，倡導正確的健康價值觀念與提升校園良好的反毒風氣！

7、頒獎-「評選比賽優勝隊伍」：

鼓勵青少年針對反毒的主題發揮創意參與比賽，依表演比賽辦法，訂定評分標準及規則，比賽採公開公正評分方式，由現場三位評審依評選分數高低評選出比賽名次，並選出最佳表演獎及最佳創意獎。

七、預定進度表：

| 週次 項目 | 9 月 第 2 週 | 9 月 第 3 週 | 9 月 第 4 週 | 10 月 第 1 週 | 10 月 第 2 週 | 10 月 第 3 週 | 10 月 第 4 週 | 10 月 第 5 週 | 11 月 第 1 週 | 11 月 第 2 週 | 11 月 第 3 週 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 協調相關單位 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |
| 規劃與籌備 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |
| 計畫審核、分工 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
| 籌備小組會議 |  | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次協調會 |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |
| 第二次協調會 |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ |  |  |  |
| 印製宣傳海報及單張 |  |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |  |
| 分發宣傳海報、單張 |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |
| 大眾傳播宣導 |  |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ |  |
| 活動計畫實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊ |  |
| 活動成果彙整 |  |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |

九、活動流程表：

| 時 間 | 項 目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 8：30-8：50 | 報到及準備 | 工作人員協助報到 |
| 8：30-9：00 | 學生觀眾就坐 | 工作人員協助 |
| 9：00-9：10 | 入場-「反毒星光大道」戰毒我最美 | 由協志工商旗隊帶領小花縣長cosplay「美少女戰士」、鍾局長cosplay「衝鋒戰士」、九華山地藏庵黃董事長化身「地藏王菩薩」、吳鳳科大蘇校長化身「校園戰將」，帶著紫錐花及反毒利器道具，帶領比賽團隊走進反毒星光大道，一起展現戰毒的活力及氣勢 |
| 9：10-9：25 | 開場-「熱血活力 齊反毒」 | 由中正大學競技啦啦隊開場表演，律動的美感炒熱現場氣氛，也象徵著青年學子熱情活力的展現，舞出健康快樂，一起為反毒加油！ |
| 9：20-9：30 | 長官/貴賓致詞 | 恭請現場長官及來賓上台致詞勉勵大家邀請縣長頒發感謝盃 |
| 9：30-9：35 | 焦點儀式-『扭轉乾坤、反轉毒害』 | 邀請長官來賓擔任反毒大使，帶領參與活動者大聲宣讀『反毒誓言』，象徵扭轉乾坤、反轉毒害的新希望 |
| 9：35-11：15 | 「毒嘉創意-反毒嘉年華」秀才藝 | 邀請本縣大專院校、高中、職及國中、小學推薦，經主辦單位審核後前來表演，預計邀請10支隊伍，提供學生表演舞台以滿足學生愛秀、愛現的慾望，秀出學生的創意，同時增強參與表演學生的榮譽感及培養團結精神。 |
| 11：15-11：25 | 「撼動青春 反毒加分」 | 1.衛生福利部朴子醫院「不要K掉你的膀胱」包尿布反毒舞-5分鐘 2.校外會-嘉舞心踢踏舞團-5分鐘 |
| 11：25-11：40 | 頒獎 | 頒發比賽得獎名次 |
| 11：40- | ending | 活動告一段落，再次倡導嘉義縣拒毒的決心與全民一起反毒 |
| 衛教展示牆9:00-12:00 | 「吸毒者一生」-由國立中正大學防制藥物濫用教育中心協助設置 |

十、經費概算：

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價（元） | 金額（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車資 | 輛 | 5 | 10000 | 50000 | 補助5校參加 |
| 服裝道具 | 式 | 5 | 9000 | 45000 | 補助5校參加 |
| 保險費 | 人 | 200 | 15 | 3000 | 補助5校每校40人 |
| 雜支 | 式 | 5 | 400 | 2000 | 補助5校參加 |
| 合計 | 100000 | 以上經費得云支流用 |

十一、預期效益：

(一)藉由反毒宣導及觀摩，強化青年學子對毒品的認知，了解毒品危害身心健康之嚴重性，確保自我保護之能力，切記不接觸毒品，維護學子身心健康，倡導正確的健康價值觀念。

(二)提供青年學子參與反毒創作表演的舞台，共同參與反毒拒毒之創意發表，深化反毒意識，提升校園良好的反毒風氣，營造無毒校園環境，徹底根絕校園毒品氾濫。

(三)藉由辦理多元及創意的反毒宣導活動，提醒民眾尤其是年輕族群常見娛樂性藥物的資訊，避免使用新興娛樂性藥物，以收最大預防宣導效益。

十一、本實施計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。

嘉義縣毒品危害防制中心

103年度「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」才藝競賽

比賽報名表

| 學校名稱: | (學校蓋章處) |
| --- | --- |
| 參賽隊名: |  |
| 第1聯絡人姓名: |  | 第1聯絡人手機: |  |
| 第1聯絡人e-mail: |  |
| 第2聯絡人姓名: |  | 第2聯絡人手機: |  |
| 第2聯絡人e-mail: |  |
| 表演人員名冊 |
| 1 | □男/□女 | 9 | □男/□女 |
| 2 | □男/□女 | 10 | □男/□女 |
| 3 | □男/□女 | 11 | □男/□女 |
| 4 | □男/□女 | 12 | □男/□女 |
| 5 | □男/□女 | 13 | □男/□女 |
| 6 | □男/□女 | 14 | □男/□女 |
| 7 | □男/□女 | 15 | □男/□女 |
| 8 | □男/□女 |  |  |
| 注意事項: ※請表演隊伍自備表演曲目CD2片，以防挑片，其格式以一般CD播放機播放格式為宜。 ※請於報到時繳交表演曲目音樂予主辦單位。 ※參賽隊伍以15人為限。 承辦人：陳秀玲 電郵：ella@cyshb.gov.tw 聯絡電話：毒防科(05)3620600#413 或(05)3625995 回傳傳真：(05)3625690 |

嘉義縣毒品危害防制中心

103年度「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」才藝競賽

比賽辦法

一、宗旨：

藉由舉辦才藝競賽，提供展現才藝及交流的平台，吸引青少年、學生族群到場參與，讓參與的年輕朋友，在現場安全的吶喊及宣洩體力，同時向學生們宣導多參與健康的活動，不要碰觸毒品。

二、指導單位：嘉義縣政府

三、主辦單位：嘉義縣毒品危害防制中心、嘉義縣學生校外生活輔導會

四、協辦單位：嘉義縣政府教育處、臺灣嘉義地方法院檢察署、吳鳳科技大學、財團法人九華山地藏庵、財團法人更生保護會嘉義分會、國立中正大學防制藥物濫用教育中心、嘉義市青少年發展協會、嘉義縣社會局、嘉義縣警察局、嘉義縣環境保護局、嘉義縣政府新聞行銷處、嘉義縣消防局、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院、衛生福利部朴子醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、臺中榮民總醫院灣橋分院、嘉義縣私立協志高級工商職業學校、嘉義縣民雄鄉衛生所、嘉義縣大林鎮衛生所、嘉義縣溪口鄉衛生所、嘉義縣新港鄉衛生所

五、比賽日期：103年11月4日(星期二)上午9時

六、採排時間：活動前一天(103年11月3日)上午8:00-8:40報到

9:00開始採排(逾時自動放棄)

七、抽籤順序：請參賽隊伍於第二次協調會派代表抽籤決定順序，不派代表則由主辦單位則為代抽順序。

七、比賽時間：上午8:30-8:50報到，9:00正式開始
六、比賽地點：吳鳳科技大學旭光中心
七、參加對象及比賽資格：

(一)就讀本縣大專院校、高中、職及國中、小學生；個人或團體

(二)每所學校皆可報名約1~2隊，請於報名表上加蓋學校圓戳章

(三)比賽限制10組，以優先完成報名並確認報名成功者為優先，至報名組數額滿為止。如報名時組數已滿，主辦單位將口頭告知候補優先順序，並於10月20日(週一)下午17:00前通知候補報名之資格有無成立。

八、報名日期：即日起至103年10月20日止
九、報名辦法：(1)填寫報名表傳真至：(05)362-5690

傳真前或後，請撥打(05)362-5995嘉義縣衛生局毒品危害防制科確認

(2)填寫報名表傳送電子信箱ella@cyshb.gov.tw

十、比賽不分才藝類型及年齡，大專院校及高中職學生請檢附新學期學生證件影本

十一、評分標準：

1、內容主題設計需符合【反毒】相關正面宣導意義。

2、主題契合度40%、表演技巧及創意30%、造型創意20%、團體默契10%

3、表演時間：每隊表演時間限定為6分鐘以內，未達3分鐘或超過6分鐘者，評審得以酌量減分。

註1：比賽時間自音樂播放起開始計算，音樂結束之同時停止計算比賽時間

註2：音樂開始前至結束後，任何舞蹈動作皆不列入計分

4、報到時間：參賽隊伍請於11月4日比賽當日上午8：30前至活動場地完成報到手續。

5、比賽評審採公開公平評分，賽後立即公佈評分及名次，倘若同分數主辦單位得依評審所評之【主題契合度】分數較高取得優先名次，若再同分則依評分順序分數高低取得優先名次，並隨後進行頒獎。

十二、獎勵辦法：本活動依嘉義縣國民中小學校長教師職員獎勵基準，獎勵方式如下:

(一)參賽獎勵：由評審委員評分表之總分，依分數高低錄取前3名，另外錄取最佳表演獎及最佳創意獎各一名

第一名 禮券10,000元及獎盃

第二名 禮券5,000元及獎盃

第三名 禮券4,000元及獎盃

最佳表演獎 禮券3,500元及獎盃

最佳創意獎 禮券3,500元及獎盃

參賽人員依得獎名次頒發個人獎狀。得獎團隊個人給予嘉獎1次。

(二)行政獎勵：

第一名及創意獎、表演獎隊伍：給予行政人員及指導教師各1人嘉獎2次以資獎勵。

第二名：給予行政人員及指導教師各1人嘉獎1次以資獎勵。

第三名：給予行政人員及指導教師各1人獎狀乙張以資獎勵。

(三)工作人員:

協辦本活動學校校長、工作人員及主辦該項業務人員各嘉獎乙次以資獎勵(最高以10名為限)。

十三、作品不得侵犯他人之智慧財產權，得名團隊之才藝創作必須同意無條件由嘉義縣政府以任何形式發行、並建置於各相關網頁上公佈，以利宣導成果之分享（填具聲明書及同意書）。

十四、其他注意事項：

(一)比賽當天請依採排時間到場，提供參賽者午餐，素食者請註明。

(二)若有未盡事宜，由主辦單位決定並於大會現場宣佈。

(三)比賽當天若遇颱風，則比賽順延一週，以嘉義縣政府公告停班停課為準。

(四)所有參賽者參加本活動時，即同意接受本活動公告之所有注意事項規範，如有違反本活動注意事項行為，主辦單位得取消其參加或得獎資格，並對於任何破壞本活動之行為保留法律追訴權利。

(五)活動重要通知將以mail及電話聯絡，請務必正確填寫，若因個人疏忽填寫錯誤而無法聯絡，恐喪失權益，敬請見諒。

(六)本活動相關事項如有其它未盡事宜，主辦單位保留解釋及變更之權利。

嘉義縣毒品危害防制中心

103年度「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」

才藝競賽評分表

| 學校名稱: 參賽隊名: |
| --- |
| 評比內容 | 比例 | 得分 | 總分 |
| 主題契合度 | 40％ |  |  |
| 表演技巧及創意 | 30％ |  |  |
| 造型創意 | 20％ |  |  |
| 團體默契 | 10％ |  |  |
| 評語 | 評審簽名： |
| 備註欄 | 每隊表演時間限定為6分鐘以內，未達3分鐘或超過6分鐘者，評審得以酌量減分。 註1：比賽時間自音樂播放起開始計算，音樂結束之同時停止計算比賽時間 註2：音樂開始前至結束後，任何舞蹈動作皆不列入計分 |

聲     明     書

本人          及所屬團隊，以「                                           」參與「『毒』嘉創意-反毒嘉年華」才藝競賽，本作品無侵犯他人之智慧財產權，特此聲明。

如有違反聲明之事實者，由本人親自出面處理並負相關之法律責任及繳回所獲之獎勵。

此致

嘉義縣政府

聲 明 人：

（親筆簽名及蓋章）

身分證號：

中   華   民   國   103   年      月       日

著作財產權讓與同意書

本人          及所屬團隊，作品「                                                    」確為本團隊創作，作品如獲獎，著作財產權全部無償讓與嘉義縣政府，本人同意不對嘉義縣政府行使著作人格權。

又該等著作如有第三人完成之部分者，嘉義縣政府授權本人代理嘉義縣政府與第三人簽訂著作財產權讓與嘉義縣政府之契約，並使其承諾對嘉義縣政府不行使著作人格權。本人擔保第三人就該作品，不得對嘉義縣政府主張任何權利。

此致

嘉義縣政府

代表立書人：

（親筆簽名及蓋章）

身分證號：

中   華   民   國   103   年      月       日

嘉義縣毒品危害防制中心

103年度「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」才藝競賽

綵排流程

| 日期 | 103年11月3日(星期一)上午 |
| --- | --- |
| 項次 | 起迄時間 | 流程 | 備考 |
| 1 | 第二次協調會：抽籤順序 |  |
| 2 | 08：00-08：40 | 比賽隊伍報到 |  |
| 3 | 08：40-09：00 | 比賽規則及注意事項說明 |  |
| 4 | 09：00-09：05 | 中正大學競技啦啦隊 |  |
| 5 | 09：05-09：15 | 第一支隊伍採排 |  |
| 6 | 09：15-09：25 | 第二支隊伍採排 |  |
| 7 | 09：25-09：35 | 第三支隊伍採排 |  |
| 8 | 09：35-09：45 | 第四支隊伍採排 |  |
| 9 | 09：45-09：55 | 第五支隊伍採排 |  |
| 10 | 09：55-10：05 | 第六支隊伍採排 |  |
| 11 | 10：05-10：15 | 第七支隊伍採排 |  |
| 12 | 10：15-10：25 | 第八支隊伍採排 |  |
| 13 | 10：25-10：35 | 第九支隊伍採排 |  |
| 14 | 10：35-10：45 | 第十支隊伍採排 |  |
| 15 | 10：45-11：30 | 其他流程採排 |  |

嘉義縣毒品危害防制中心

103年度「毒『嘉』創意-反毒嘉年華」才藝競賽

工作分配表

| 組別職稱 | 配合單位/姓名 | 分工事項 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 嘉義縣政府 吳祕書長容輝 | 督導各項事務 |
| 副召集人 | 衛生局 鍾局長明昌 | 協助督導各項事務 |
| 執行祕書 | 衛生局 蔡副局長淑真 衛生局 陳技正淑斐 | 協助督導各項事務 |
| 副執行祕書 | 衛生局毒防科蔡科長素美 教育處學管科邱科長月櫻 本縣校外會謝督導孟椒 吳鳳科技大學蘇校長銘宏 | 督導籌劃相關事宜 |
| 承辦單位 | 嘉義縣毒品危害防制中心 嘉義縣衛生局 | 1.籌劃活動全部事宜 2.印製及寄發邀請卡 3.縣長致詞、新聞稿 4.會場佈置、吸毒的一生展示牆規劃、動線規劃及調派工作人員 5.接待指引、典禮、攝影、會計核銷及分發各項資料 6.宣導品、單張、感謝獎盃(狀)發放及製作印領清冊、簽到簿 7.負責設計節目活動流程及主持相關事宜 8.志工工作人員調派協助工作 9.邀請貴賓長官參與 10.停車場規劃(貴賓區及參觀人員區)、標示 11.負責綵排日工作人員便當 12.臨時交辦事項 |
| 承辦單位 | 嘉義縣政府教育處 | 1.函文邀請所轄各校動員學生計200人參與 2.協調各級國中小學表演團體 3.調派鄰近學校老師及處內同仁10人擔任報到、簽到及「吸毒的一生」衛教展示牆解說人員，協助會場秩序 4.負責張貼海報宣導活動訊息 5.臨時交辦事項 |
| 承辦單位 | 嘉義縣學生校外生活輔導會 | 1.調派所屬高中職學校表演和動員學生500人參加 2.調派鄰近學校教官10名協助引導簽到及維持學生場內、外及打卡區秩序 3.提供紫錐花旗幟活動現場擺放 4.負責張貼海報宣導活動訊息 5.臨時交辦事項 |
| 承辦單位 | 吳鳳科技大學 | 1.協助鼓勵學生500人參與 2.協助場地音響、燈光控管、動線安排協助 3.協助張貼海報宣導活動訊息 4.配合籌備會場地及會場佈置 5.協助行車動線規劃、調派人員指引 6.協助停車場規劃(貴賓區及參觀人員區要區分)、標示 7.規劃貴賓休息及表演參賽人員休息區域 |
| 承辦單位 | 國立中正大學防制藥物濫用教育中心 | 1.協助規劃「吸毒的一生」衛教展示牆相關事宜 2.調派所屬單位人員參與 |
| 協辦單位 | 協志高級工商職業學校 | 1.調派旗隊負責引導縣長、長官及貴賓進場 2.調派所屬單位人員參與 3.協助張貼海報宣導活動訊息 |
| 協辦單位 | 嘉義縣社會局 | 1.調派所屬單位人員參與 2.協助張貼海報宣導活動訊息 |
| 協辦單位 | 嘉義縣警察局 | 1.調派所屬單位人員參與 2.負責活動場地大門口交通管制及場內停車場車輛管制 3.維持場內外秩序 4.協助張貼海報宣導活動訊息 |
| 協辦單位 | 嘉義縣環境保護局 | 1.調派所屬單位人員參與 2.協助會場清潔、垃圾處理及回收 |
| 協辦單位 | 嘉義縣政府經濟發展處 | 1.調派所屬單位人員參與 2.協助張貼海報宣導活動訊息 |
| 協辦單位 | 嘉義縣政府新聞行銷處 | 1.協助新聞媒體行銷 2.協助通知媒體記者活動時間採訪及報導 3.協助請世新及大揚電視台採訪及當日播報 4.提供縣府太子大道及民雄工業區等2處LED看板廣告及新聞媒體行銷相關事宜。 |
| 協辦單位 | 衛生福利部朴子醫院 | 1.協助反毒歌舞表演 2.調派所屬單位人員參與 3.協助張貼海報宣導活動訊息 |
| 協辦單位 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、臺中榮民總醫院灣橋分院 | 1.調派所屬單位人員參與 2.協助張貼海報宣導活動訊息 |
| 協辦單位 | 嘉義縣民雄鄉衛生所 | 1.調派醫護人員及救護車協助設置救護站事宜 2.協助張貼海報宣導活動訊息 3.協助動員社區青少年參與 |
| 協辦單位 | 嘉義縣政府公共汽車管理處 | 配合在智慧型站牌候車亭宣導活動訊息 |
| 參與單位 | 嘉義縣各高中、職學校、嘉義縣各國民中學學校等 | 1.各校動員學生參與 2.安排學校優質社團進行反毒表演 3.協助宣傳活動 |

# Text boxes

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五